UMOWA URBANISTYCZNA

zawarta w dniu …………….….2025r. pomiędzy:

Gminą Rogoźno, z siedzibą w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno, NIP 6060066997, reprezentowaną przez Burmistrza Rogoźna – Pana Łukasza Zaranka, zwaną dalej „Gminą”,

a

E&W Sp. z o.o. Projekt Sp. k., z siedzibą w Jacewie, ul. Kwiatowa 23, 88-110 Jacewo, REGON 340929907, KRS 0000390031, reprezentowaną przez: Pana Józefa Ziaja, nr PESEL 69022014110, zwanym dalej ,,Inwestorem”.

Preambuła

W związku z wyrażeniem przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą nr XI/107/2024 z dnia 27 listopada 2024r. zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego na obszarze gminy Rogoźno w miejscowości Gościejewo dotyczącego lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii innych niż elektrownie wiatrowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych na działkach o nr ewid. 4 i 5 obręb Gościejewo oraz po przeprowadzeniu z Inwestorem negocjacji w zakresie treści projektu umowy urbanistycznej oraz projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego, działając na podstawie art. 37ec ust. 2 pkt 7 oraz art. 37ed ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1130 ze zm.), strony zawierają umowę o następującej treści:

§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie wzajemnych zobowiązań Inwestora i Gminy w zakresie realizacji inwestycji uzupełniającej w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie uchwalenia zintegrowanego planu inwestycyjnego na terenie działek o nr ewid. 4, 7 oraz na terenie części działki o nr ewid. 5 obręb ewidencyjny Gościejewo.

      - 2

- Inwestor zobowiązuje się do realizacji na własny koszt inwestycji uzupełniającej polegającej na przebudowie publicznej drogi gminnej na działce o nr ewid. 7 obręb Gościejewo w formie utwardzenia kruszywem (tłuczniem) (dalej nazywaną „Inwestycją uzupełniającą”).

- Inwestycja uzupełniająca obejmuje następujący zakres:

  - długość drogi  –  478 m.

  - szerokość drogi  – 5 m.

- Inwestycja uzupełniająca realizowana będzie na terenie drogi stanowiącej własność Gminy.

      - 3

- Inwestor zobowiązuję się do realizacji Inwestycji uzupełniającej, o której mowa w § 2 pod warunkiem uzyskania warunków przyłączenia do sieci dla instalacji odnawialnych źródeł energii zaplanowanych na terenie działki nr ewid. 4 i części działki nr ewid. 5 obręb Gościejewo co najmniej o mocy przyłączeniowej 5 MW (dalej nazywaną „Inwestycją główną”) oraz zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z operatorem energetycznym.

- Inwestycja uzupełniająca opisana w § 2 zostanie zrealizowana przez Inwestora w terminie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Inwestor zobowiązuje się w terminie 14 dni do poinformowania Gminy o uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci dla Inwestycji głównej oraz o zawarciu umowy przyłączenia do sieci.

- Szczegółowe rozwiązania techniczne zawarte będą w opracowanej przez Inwestora dokumentacji projektowej, która będzie uzgadniana z Gminą. Dokumentacja będzie uzgadniana w oparciu o odzwierciedlającą stan faktyczny na dzień wydania uzgodnień infrastrukturę, zagospodarowanie terenu, oraz mając na uwadze wykonane w ramach innych zadań inwestycje lub trwające prace projektowe.

- Inwestor oświadcza, iż nie rości i nie będzie rościł w przyszłości żadnych roszczeń z tytułu wykonania Inwestycji uzupełniającej, w szczególności z tytułu poniesionych nakładów na Inwestycję uzupełniającą, jak również nie będzie występował do Gminy z jakimikolwiek roszczeniami finansowymi związanymi z realizacją Inwestycji uzupełniającej.

- Inwestor zobowiązuje się na własny koszt zapewnić opracowanie niezbędnej wymaganej przepisami prawa dokumentacji Inwestycji uzupełniającej, a także dokonać wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień dokumentacji z odpowiednimi organami i instytucjami. Dokumentacja będzie wykonana przez osobę do tego uprawnioną oraz będzie zgodna z normami i zasadami wiedzy technicznej oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 725 ze zm.), ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2024r. poz. 311), ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 320 ze zm.), ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1087) oraz przepisów wykonawczych, w tym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, tj. musi zawierać wszystko co jest potrzebne do dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, a parametry Inwestycji uzupełniającej odpowiadać będą parametrom określonym w Umowie.

- Przed przystąpieniem do robót Inwestor zobowiązany jest do sporządzenia oraz zatwierdzenia przez właściwy organ czasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

- Inwestor oświadcza i zobowiązuje się, iż wszelkie zmiany w trakcie realizacji robót budowlanych dotyczące Inwestycji uzupełniającej w odniesieniu do zatwierdzonej dokumentacji projektowej, jako zmiany istotne i zmiany nieistotne zostaną uzgodnione z Gminą, która to dokona akceptacji zmian bez zbędnej zwłoki, przed ich wprowadzeniem.

- Przed dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, Inwestor przedstawi Gminie do uzgodnienia dokumentację. Gmina może zgłosić uwagi w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji. W przypadku braku uwag, Gmina zobowiązuje się do przekazania takiej informacji Inwestorowi i uzgodnienia w formie pisemnej, w przypadku nie przekazania takiej informacji w/w terminie uznaje się, że Gmina nie zaakceptowała dokumentacji. W przypadku, gdyby rozwiązania projektowe przedstawione w dokumentacji okazały się dla Gminy nie do zaakceptowania m.in. ze względu na sprzeczność z obowiązującymi przepisami prawa lub z innych powodów wskazanych przez Gminę, Inwestor zobowiązuje się do ich zmiany, zgodnie z zaleceniami/wytycznymi Gminy, o ile będą się one wynikały z przepisów prawa lub zasad wiedzy technicznej.

- Przed dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, Inwestor przekaże Gminie uzgodnioną i podpisaną przez autorów dokumentację projektową – 1 egzemplarz w formie pisemnej wraz z wymaganymi prawem oświadczeniami oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (w plikach edytowalnych z rozszerzeniami *.doc, *.dwg, oraz w plikach *.pdf zawierających skan oryginalnej wersji papierowej dokumentacji projektowej).

- Gmina zobowiązuje się w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia dokumentacji projektowej do udzielenia Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane celem dokonania zgłoszenia robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

- Inwestor zobowiązuje się do uzyskania na własny koszt wszelkich niezbędnych dla realizacji Inwestycji uzupełniającej decyzji administracyjnych (w tym uiszczenia wszelkich opłat administracyjnych), w szczególności przygotowania i złożenia kompletnego wniosku - zgłoszenia robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej wniosku oraz uzyskania innych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii itp. - o ile będą konieczne dla realizacji Inwestycji uzupełniającej.

- Inwestor zobowiązany jest wykonać Inwestycję uzupełniającą zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z treścią wydanych dokumentów, z materiałów budowlanych spełniających wymagania określone w Normach Jakości obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

- W razie wątpliwości przyjmuje się, iż Inwestor podejmuje się wykonać wszelkie prace i świadczyć wszelkie usługi, które są objęte dokumentacją projektową, a nie są wyraźnie wymienione w treści Umowy, lecz są konieczne dla zgodnego z prawem i sztuką budowlaną oddania Inwestycji uzupełniającej do użytkowania.

- Inwestor zobowiązuje się do wykonania robót jakościowo dobrych, wolnych od wad, w sposób nie pomniejszający ich wartości lub wartości drogi lub czyniący ją nieprzydatną do użytkowania zgodnie z jej dotychczasowym przeznaczeniem.

- Inwestor ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Gminie i osobom trzecim w związku realizacją Inwestycji uzupełniającej lub realizacją innych czynności określonych w Umowie powstałe w wyniku jego działań lub zaniechań lub działań lub zaniechań podmiotów, którymi posługuje się Inwestor.

- Inwestor zobowiązuje się względem Gminy do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich ewentualnych szkód oraz zaspokajania roszczeń osób trzecich związanych z realizacją Umowy, powstałych w wyniku jego działań lub zaniechań lub działań lub zaniechań podmiotów, którymi posługuje się Inwestor, w szczególności Inwestor zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie związane lub pozostające w związku z realizacją Umowy. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z powyższymi roszczeniami w stosunku do Gminy, Inwestor zobowiązuje się udzielić Gminie wszelkiej pomocy w celu wyjaśnienia zasadności roszczeń oraz zwrócić Gminie wszelkie poniesione przez nią koszty, związane z zaspokojeniem tych roszczeń przez Gminę. Gmina zobowiązuje się w takim wypadku wyczerpać drogę sądową przeciwko roszczeniom osób trzecich i umożliwić Inwestorowi udział w postępowaniach, w tym w charakterze interwenienta ubocznego.

- Odpowiedzialność rozciąga się także na okres po zakończeniu obowiązywania Umowy, jeżeli roszczenie powstało lub pozostaje w związku z zakresem działań lub czynności podjętych w ramach jej realizacji.

- Gmina zobowiązuje się udzielić niezwłocznie Inwestorowi wszelkiej pomocy, celem realizacji Inwestycji uzupełniającej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wydania dokumentów lub oświadczeń (w tym koniecznych pełnomocnictw) odpowiadających obowiązującym przepisom, jakie mogą się okazać niezbędne oraz uczestniczyć w rozwiązywaniu ewentualnych problemów związanych z jej realizacją.

- Inwestor jest zobowiązany co najmniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem robót budowlanych złożyć do akceptacji Gminy harmonogram robót. Inwestor zobowiązany jest zrealizować Inwestycję uzupełniającą w terminach zgodnie z harmonogramem robót. Zmiana harmonogramu wymaga każdorazowo pisemnej akceptacji ze strony Gminy. Nieuzasadniona odmowa akceptacji zmienionego harmonogramu będzie traktowana jako zgoda Gminy na zmianę harmonogramu.

- Gmina zastrzega sobie w uzasadnionych wypadkach prawo do wstrzymania robót budowlanych Inwestycji uzupełniającej, tj. w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, niezgodności z dokumentacją lub obowiązującymi przepisami prawa. Po ustaniu przyczyny wstrzymania Robót Inwestor sporządzi zmiany do Harmonogramu robót i przedłoży je do pisemnej akceptacji Gminy.

- Po akceptacji harmonogramu robót Gmina nieodpłatnie w terminie 15 dni roboczych udostępni Inwestorowi teren działki o nr ewid. 7 obręb Gościejewo na potrzeby realizacji Inwestycji uzupełniającej w formie pisemnej (protokół przejęcia terenu budowy od Gminy).

- Inwestor może rozpocząć roboty budowlane Inwestycji uzupełniającej nie wcześniej, niż po protokolarnym przejęciu terenu budowy od Gminy.

- Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia.

- Inwestor ma obowiązek na każde pisemne żądanie Gminy przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat bezpieczeństwa i inne dokumenty zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Wprowadzanie zmian materiałowych, standardu wykonania oraz zmian projektowych, wymaga uzgodnienia na piśmie z Gminą. Uzgodnienie bądź odmowa uzgodnienia nastąpi nie później niż w ciągu 21 dni licząc od dnia przedłożenia przez Inwestora w formie pisemnej informacji o zamierzonych zmianach materiałowych, standardu wykonania lub zmianach projektowych. Na tych samych zasadach nastąpi wprowadzenie jakichkolwiek zmian do dokumentacji projektowej. Nieuzasadniona odmowa uzgodnienia zmian materiałowych, standardu wykonania oraz zmian projektowych będzie traktowana jako zgoda Gminy na te zmiany.

- Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli przez upoważnionego Inspektora Nadzoru realizacji Robót w trakcie ich wykonywania oraz sposobu ich oznakowania znakami drogowymi.

- Przed przystąpieniem do wykonywania Robót jak i w ich trakcie Inwestor we własnym zakresie zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu do Inwestycji uzupełniającej oraz do przedłożenia jej Gminie.

- Inwestor w ramach realizowanej Inwestycji uzupełniającej umożliwi Gminie udział w odbiorach wszelkich robót z zakresu właściwości zanikających oraz ulegających zakryciu w terminie 5 dni od pisemnego daty zgłoszenia tego faktu Gminie. Niezawiadomienie Gminy o potrzebie odbioru takich robót może być podstawą nieodebrania Inwestycji uzupełniającej przez Gminę i wyznaczenia dodatkowego terminu odbioru, a także podstawą konieczności rozebrania robót już wykonanych. Zawiadomienie zostanie dokonane co najmniej 5 dni przed terminem gotowości do odbioru, w formie pisemnej.

- Inwestor udostępni wszelką dokumentację dotyczącą realizacji Inwestycji uzupełniającej na pisemne żądanie Gminy, w terminie do 3 dni roboczych.

- Inwestor zobowiązuje się do:

  - wykonania i utrzymania na swój koszt zaplecza budowy oraz strzeżenia mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizacji robót;

  - zorganizowania terenu budowy;

  - zapewnienia odpowiednich zasobów technicznych oraz personelu posiadającego zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania Inwestycji uzupełniającej;

  - zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych;

  - przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

    - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.),

    - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), w tym wywóz i zagospodarowanie odpadów z terenu budowy; Inwestora obciążają ewentualne opłaty i kary za naruszenie norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska w trakcie realizacji robót;

  - utrzymania terenu budowy w czasie realizacji robót, z dążeniem do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżącego usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

  - zabezpieczenia istniejącego drzewostanu;

  - przedstawienia Gminie niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów;

  - pokrycia ewentualnych szkód wobec Gminy oraz osób trzecich, wynikłych na skutek prowadzenia robót lub innych działań Inwestora lub zatrudnionego przez niego wykonawcy;

  - ponoszenia odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi;

  - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na własny koszt;

  - zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może spowodować transport i sprzęt Inwestora lub zatrudnionego przez niego wykonawcy; w szczególności dostosowania się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach;

  - sprzątania na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Inwestora lub zatrudnionego przez niego wykonawcy, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę;

  - w przypadkach zawinionych poniesienia wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia wyrządzonej szkody;

  - uporządkowania terenu budowy i przekazania go Gminie po zakończeniu robót.

- Inwestor pisemnie powiadomi Gminę z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o gotowości do odbioru końcowego Inwestycji uzupełniającej wraz ze wskazaniem daty i godziny odbioru. Z odbioru Strony sporządzą protokół, w którym wskażą ewentualne stwierdzone wady i ustalą termin na ich usunięcie.

- Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych dotyczących Inwestycji uzupełniającej (dotyczy zakresu realizowanego przez Inwestora), na podstawie przedłożonego przez Inwestora oświadczenia o zakończeniu robót oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez Gminę.

- W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa przedstawiciela Gminy na odbiorze końcowym, Inwestor wyznaczy drugi termin, zawiadamiając o tym Gminę na piśmie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli przedstawiciel Gminy nie usprawiedliwi nieobecności lub w przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa, pomimo ponownego zawiadomienia i wyznaczenia przez Inwestora dodatkowego terminu, nie stawi się na odbiorze, Inwestor będzie uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu odbioru końcowego, o dokonaniu czego niezwłocznie poinformuje Gminę.

- Gmina ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Inwestycja uzupełniająca nie osiągnęła gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, a które zostaną zidentyfikowane jako wady istotne.

- Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całej Inwestycji uzupełniającej (dotyczy zakresu realizowanego przez Inwestora). Za dzień dokonania odbioru końcowego Inwestycji uzupełniającej, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych do tego przedstawicieli Stron Protokołu odbioru końcowego robót, w którym nie zostaną stwierdzone żadne istotne wady.

- Z zastrzeżeniem postanowień dotyczących gwarancji i rękojmi, z chwilą przejęcia Inwestycji uzupełniającej przez Gminę wszelkie obowiązki wynikające z konieczności jej utrzymania i bieżących napraw przechodzą na Gminę.

§ 4

- Inwestor zobowiązuje się do pokrycia kosztów procedury planistycznej dotyczącej zintegrowanego planu inwestycyjnego:

- koszt sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko - 2000 zł;

- koszty procedury planistycznej (w tym koszt posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, koszt ogłoszenia w prasie o konsultacjach) - 3000 zł;

- koszt niniejszej Umowy zgodnie z wystawioną fakturą.

- Koszty wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu zostaną zwrócone Gminie w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez nią faktury. Faktura zostanie wystawiona w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zintegrowanego planu inwestycyjnego.

  - 5

- Inwestor udziela Gminie rękojmi za wady i gwarancji na roboty stanowiące przedmiot Umowy na okres 12 miesięcy.

- Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po dacie zakończenia realizacji Inwestycji uzupełniającej.

- Inwestor udziela Gminie rękojmi za wady przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

- W okresie gwarancyjnym Inwestor zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie umowy, jak i powstałych w okresie gwarancji.

- Czas na usunięcie zgłoszonych wad w okresie rękojmi i gwarancji wyniesie maksymalnie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba, że z przyczyn technicznych lub obiektywnych przeszkód (np. warunków atmosferycznych, działania siły wyższej, stanu epidemii) ich usunięcie w ww. terminie będzie niemożliwe. Wówczas Gmina wyznaczy ostateczny, możliwy ze względu na takie uwarunkowania termin usunięcia zgłoszonych wad.

- Usunięcie zgłoszonych wad zostanie potwierdzone protokołem usunięcia wad podpisanym przez Inwestora oraz przedstawiciela Gminy. Inwestor jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i na swój wyłączny koszt wad i stwierdzonych przez Gminę w okresie obowiązującej rękojmi i gwarancji.

- Inwestor nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub trudności. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego. Wykaz prac (elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.

- Jeżeli Inwestor nie usunie wad w terminie ustalonym przez Gminę, może ona zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Inwestor poniesie udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę trzecią.

  - 6

- Inwestor zapłaci Gminie karę umowną w przypadku:

  - przekroczenia terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, w wysokości 100 zł, za każdy dzień zwłoki;

  - zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy przez Gminę, w wysokości 100 zł, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następującego po wyznaczonym przez Gminę na usunięcie wad;

  - zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 100 zł, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następującego po wyznaczonym przez Gminę na usunięcie wad;

  - w razie prowadzenia robót budowlanych dotyczących Inwestycji uzupełniającej pomimo wstrzymania Robót przez Gminę m.in. w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub wykonania robót niezgodnie z Dokumentacją Projektową – w wysokości 500 zł (pięćset złotych) za każdy dzień naruszenia obowiązku wstrzymania Robót;

  - w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych Inwestycji uzupełniającej wcześniej niż po protokolarnym przejęciu terenu budowy od Gminy – w wysokości 500 zł (pięćset złotych) za każdy dzień naruszenia tego obowiązku i za każdy przypadek takiego naruszenia;

  - w przypadku dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu bez uprzedniego zawiadomienia Gminy o planowanym odbiorze – w wysokości 20.000,00 zł (dwudziestu tysięcy złotych) za każdy przypadek takiego naruszenia.

- Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Inwestora z obowiązku zakończenia robót i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków Umowy.

- Dochodzenie kar umownych z tytułu zwłoki, ustalone za każdy dzień zwłoki, staje się wymagalne:

    - za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – z początkiem tego dnia;

    - za każdy następny dzień zwłoki - odpowiednio z początkiem każdego następnego dnia.

- Kary umowne będą płatne przez Inwestora na podstawie wezwania do zapłaty, z 7 dniowym terminem płatności. O wysokości kar Gmina poinformuje Inwestora w formie pisemnej.

- Zapisy tego paragrafu obowiązują strony także po rozwiązaniu, odstąpieniu lub wygaśnięciu Umowy.

  - 7

- Gmina zastrzega sobie prawo do kontrolowania sposobu realizacji Umowy w trakcie jej trwania.

- Jeżeli zintegrowany plan inwestycyjny zostanie uchylony, zmieniony lub zostanie stwierdzona jego nieważność przed upływem 5 lat od dnia jego wejścia w życie, strony niniejszej Umowy mogą, w terminie 6 miesięcy od dnia uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności zintegrowanego planu inwestycyjnego, odstąpić od niniejszej Umowy.

- Gmina może od Umowy odstąpić także w przypadku naruszenia przez Inwestora jej warunków.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, o jakim mowa w ust. 3, Inwestor zobowiązany będzie, niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej, do naprawienia szkody spowodowanej tym odstąpieniem, a w szczególności pokrycia kosztów związanych z dokończeniem realizacji inwestycji uzupełniającej przez inny podmiot na zlecenie Gminy.

- W przypadku, gdy Inwestor nie zrealizuje Inwestycji uzupełniającej w terminie określonym w § 3 ust. 2 z przyczyn od siebie niezależnych (np. opóźnienia w dokonaniu uzgodnień przez odpowiednie organy lub instytucje czy też zaskarżanie decyzji tychże przez osoby trzecie), strony zobowiązują się do podpisania aneksu do Umowy, zmieniającego termin realizacji Inwestycji uzupełniającej, przy uwzględnieniu czasu opóźnienia.

  - 8

- Dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu umowy, podlega ochronie, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Inwestor zezwala na rozporządzanie i wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji projektowej, dotyczącej przedmiotu Umowy, w postaci wykonywania zmian, przeróbek, modyfikacji wraz z możliwością ich zlecenia osobom trzecim.

- Inwestor, łącznie z przekazaną dokumentacją, przenosi na rzecz Gminy prawa autorskie majątkowe do jej wykorzystania na następujących polach eksploatacji:

  - w zakresie używania w formie zapisu na papierze i/lub zapisu magnetycznego;

  - w zakresie wykorzystania i udostępniania w całości lub w części;

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia całości lub jego części;

  - w zakresie rozpowszechniania w całości lub w części.

- Przeniesienie praw autorskich, o jakich mowa w ust. 2 i 3 następuje z chwilą przekazania dokumentacji Gminie.

- Wraz z przekazaniem Gminie dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotu Umowy, Inwestor zobowiązany jest przekazać listę twórców dokumentacji wraz z ich oświadczeniami o przeniesieniu ich praw autorskich i praw zależnych na Inwestora oraz dalszego przeniesienia tych praw przez Inwestora na Gminę.

- Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością autora dokumentacji projektowej.

- Inwestor ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich, w związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 9

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Gminy.

- Integralną część Umowy stanowi projekt zintegrowanego planu inwestycyjnego.

- Umowa wchodzi w życie z dniem wejścia w życie zintegrowanego planu inwestycyjnego w brzmieniu określonym w załączniku do Umowy.

- Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Inwestora i dwa egzemplarze dla Gminy.

- Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Gmina						Inwestor